Үндэсний статистикийн хорооны дарга,

Аймгийн Засаг дарга, Статистикийн

хэлтсийн дарга нарын хооронд

байгуулсан гэрээний хавсралт

БАЙГУУЛЛАГЫН 2020 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Байгууллагын нэр: 				     Үндэсний статистикийн хороо

Байгууллагын зохион байгуулалтын нэгж:                     Дундговь аймгийн                  Статистикийн хэлтэс

Төлөвлөгөөт үе: 			          2020 оны хагас жил / жилийн эцэс

Төлөвлөгөө баталсан: 		         Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч

ҮСХ-ны дарга			           .........................  /А.Ариунзаяа/

(албан тушаал) 		 	                  (гарын үсэг)

Тэмдэг			              ...............................

(огноо)

Төлөвлөгөө боловсруулсан: 	            Төсвийн шууд захирагч

Дундговь аймгийн Статистикийн

хэлтсийн  дарга		     	          ...................

(албан тушаал)		                   /Б.Энхтуяа /

(гарын үсэг)

...............................

(огноо)

НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ 
ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

| № | Үндсэн чиг үүрэг | Зорилтын тоо | Арга хэмжээний тоо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Албан ёсны статистикийн мэдээ, тайлан цуглуулах, дамжуулах, боловсруулах, хянах, тархаах, мэдээний бодит байдал, уялдаа холбоо, шуурхай, хүртээмжтэй байдлыг сайжруулах, тооллого судалгааны мэдээллийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх | 1 | 20 |
| 2. | Улсын хэмжээний тооллого судалгааг батлагдсан хугацаа, заавар, аргачлалын дагуу зохион байгуулах | 1 | 5 |
| 3. | Үндэсний статистикийн хорооноос зөвшөөрөгдсөн захиргааны статистикийн мэдээллийн чанар, бодит байдал, уялдаа холбоо, шуурхай байдлыг сайжруулах | 1 | 2 |
| 4 | Албан ёсны статистикийн мэдээлэл тархаах, олон улсын стандартад нийцсэн тогтолцоог бүрдүүлэх | 1 | 3 |
| Нийт |  | 4 | 30 |

| № | Стратеги төлөвлөгөө & Бодлогын баримт бичиг | Зорилтын тоо | Арга хэмжээний тоо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр | 6 |  |
| Нийт |  | 6 |  |

НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН 
ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

АЛБАН ЁСНЫ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭ, ТАЙЛАН

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1. Үндэсний статистикийн системийн хүрээнд албан ёсны статистикийн мэдээллийн чанар, бодит байдал, уялдаа холбоо, шуурхай байдлыг сайжруулах, зохицуулалтын үр нөлөөг бий болгох, хүртээмжтэй байдлыг нэмэгдүүлэх.

| №1 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 1.1.1 Аж ахуйн нэгж байгууллагын 20... оны үйл ажиллагааны хураангуй болон дэлгэрэнгүй мэдээ цуглуулах /ААНБ-1, ААНБ-2/ |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 2.1.3.3, ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Зорилго 1, Зорилт 2 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын судалгааг 2019 онд явуулж, үр дүнг сар, улирлаар тооцож тархаасан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Мэдээг хугацаанд нь бүрэн хамралттай зохион байгуулсан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | 1-р улиралд: Нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй ба хураангуй мэдээг цуглуулан, боловсруулалт хийж, ҮСХ-нд хугацаанд нь дамжуулсан байна. |  |  |  |  |

| №2 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 1.1.2 Хэрэглээний үнийн мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах /ҮСҮ-1; ХСҮ-1; Үнэ-1; Үнэ-2; АҮСҮ-1; ОСҮ-1; Үнэ-7/ |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 2.3.3.11, ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Зорилго 1, Зорилт 2 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Хэрэглээний үнийн мэдээг батлагдсан хуваарийн дагуу цуглуулан, дамжуулж хэвшсэн. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Мэдээг хугацаанд нь бүрэн хамралттай зохион байгуулсан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ҮСҮ-1 улирал бүр, ХСҮ-1 сар бүр, Үнэ-1 сар бүр, Үнэ-2 сар бүр, АҮСҮ-1 сар бүр, ОСҮ-1 улирал бүр, Үнэ-7 Долоо хоног бүр цуглуулан алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. Жилийн эцэст: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ҮСҮ-1 улирал бүр, ХСҮ-1 сар бүр, Үнэ-1 сар бүр, Үнэ-2 сар бүр, АҮСҮ-1 сар бүр, ОСҮ-1 улирал бүр, Үнэ-7 Долоо хоног бүр цуглуулан алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. |  |  |  |  |

| №3 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 1.1.3 Аж үйлдвэрийн салбарын мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах /АҮ-1; АҮ-2; АҮ-3; АҮ-4; ААНБ-1; ААНБ-2/ |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 2.3.3.13, ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Зорилго 1, Зорилт 2 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Аж үйлдвэрийн салбарын мэдээ цуглуулан, боловсруулалт хийж, ҮСХ-нд хуваарийн дагуу дамжуулж ажилласан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Мэдээг хугацаанд нь бүрэн хамралттай зохион байгуулсан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу АҮ-1 сар бүр, АҮ-2 1 дүгээр улиралд, АҮ-3 1 дүгээр улиралд, АҮ-4 1 дүгээр улиралд, ААНБ-1 1 дүгээр улиралд, ААНБ-2 1 дүгээр улиралд цуглуулан алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. Жилийн эцэст: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу АҮ-1 сар бүр, АҮ-2 1 дүгээр улиралд, АҮ-3 1 дүгээр улиралд, АҮ-4 1 дүгээр улиралд, ААНБ-1 1 дүгээр улиралд, ААНБ-2 1 дүгээр улиралд цуглуулан алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. |  |  |  |  |

| №4 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 1.1.4 Барилгын салбарын мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах /ББО-1; ББӨ-1; ААНБ-1; ААНБ-2/ |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 2.3.3.14, ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Зорилго 1, Зорилт 2 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Барилгын салбарын мэдээ цуглуулан, боловсруулалт хийж, ҮСХ-нд хуваарийн дагуу дамжуулж ажилласан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Мэдээг хугацаанд нь бүрэн хамралттай зохион байгуулсан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ББО-1 улирал бүрийн эхний сар бүр, ББӨ-1 улирал бүрийн эхний сар бүр, ААНБ-1 1 дүгээр улиралд, ААНБ-2 1 дүгээр улиралд цуглуулан алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. Жилийн эцэст: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ББО-1 улирал бүрийн эхний сар бүр, ББӨ-1 улирал бүрийн эхний сар бүр, ААНБ-1 1 дүгээр улиралд, ААНБ-2 1 дүгээр улиралд цуглуулан алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. |  |  |  |  |

| №5 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 1.1.5 Хөдөө аж ахуйн салбарын мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах /А-ХАА-1; А-ХАА-2; А-ХАА-3; А-ХАА-5; А-ХАА-6; А-ХАА-7; А-ХАА-8; А-ХАА-9; А-ХАА-10; ХААБ-1; МЭ-1; ААНБ-1; ААНБ-2/ |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 2.3.3.14, ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Зорилго 1, Зорилт 2 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгааг 2015 онд зохион байгуулсан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Мэдээг хугацаанд нь бүрэн хамралттай зохион байгуулсан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу А-ХАА-1 жилд 6 удаа, А-ХАА-2 жилд 8 удаа, А-ХАА-3 жилд 12 удаа, А-ХАА-5 1 дүгээр улиралд, А-ХАА-6 жилд 3 удаа, А-ХАА-7 3 дугаар улиралд, А-ХАА-8 3 дугаар улиралд 3 удаа, А-ХАА-9 12 дугаар сард, А-ХАА-10 сар бүр, ХААБ-11 дүгээр улиралд, МЭ-1 жилд 4 удаа, ААНБ-1 1 дүгээр улиралд, ААНБ-2 1 дүгээр улиралд тус тус мэдээ цуглуулж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. Жилийн эцэст: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу А-ХАА-1 жилд 6 удаа, А-ХАА-2 жилд 8 удаа, А-ХАА-3 жилд 12 удаа, А-ХАА-5 1 дүгээр улиралд, А-ХАА-6 жилд 3 удаа, А-ХАА-7 3 дугаар улиралд, А-ХАА-8 3 дугаар улиралд 3 удаа, А-ХАА-9 12 дугаар сард, А-ХАА-10 сар бүр, ХААБ-11 дүгээр улиралд, МЭ-1 жилд 4 удаа, ААНБ-1 1 дүгээр улиралд, ААНБ-2 1 дүгээр улиралд тус тус мэдээ цуглуулж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. |  |  |  |  |

| №6 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 1.1.6 Худалдааны салбарын мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах /ХУ-1; ҮСҮ-1; ХСҮ-1/ |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Зорилго 1, Зорилт 2 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Худалдааны салбарын мэдээ цуглуулан, боловсруулалт хийж, ҮСХ-нд хуваарийн дагуу дамжуулж ажилласан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Мэдээг хугацаанд нь бүрэн хамралттай зохион байгуулсан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ХУ-1 сар мэдээ сар бүр, ХУ-1 улирлын мэдээ улирал бүрийн эхний сар, ҮСҮ-1 улирал бүр, ХСҮ-1 сар бүр тус тус мэдээ цуглуулж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. Жилийн эцэст: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ХУ-1 сар мэдээ сар бүр, ХУ-1 улирлын мэдээ улирал бүрийн эхний сар, ҮСҮ-1 улирал бүр, ХСҮ-1 сар бүр тус тус мэдээ цуглуулж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. |  |  |  |  |

| №7 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 1.1.7 Тээврийн салбарын мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах /Т-1; Т-7; Т-9; ААНБ-1; ААНБ-2/ |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 2.3.3.17, ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Зорилго 1, Зорилт 2 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Тээврийн салбарын мэдээ цуглуулан, боловсруулалт хийж, ҮСХ-нд хуваарийн дагуу дамжуулж ажилласан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Мэдээг хугацаанд нь бүрэн хамралттай зохион байгуулсан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу Т-1 улирал бүрийн эхний сар, Т-7 сар бүр, Т-9 сар бүр, ААНБ-1 1 дүгээр улирал, ААНБ-2 улирал бүр тус тус мэдээ цуглуулж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. Жилийн эцэст: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу Т-1 улирал бүрийн эхний сар, Т-7 сар бүр, Т-9 сар бүр, ААНБ-1 1 дүгээр улирал, ААНБ-2 улирал бүр тус тус мэдээ цуглуулж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. |  |  |  |  |

| №8 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 1.1.8 Холбооны салбарын мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах /ШХИҮ-1/ |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 2.3.3.18, ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Зорилго 1, Зорилт 2 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Нийт ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Холбооны салбарын мэдээ цуглуулан, боловсруулалт хийж, ҮСХ-нд хуваарийн дагуу дамжуулж ажилласан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Мэдээг хугацаанд нь бүрэн хамралттай зохион байгуулсан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ШХИҮ-1 улирал бүрийн эхний сард мэдээ цуглуулж, боловсруулалт хийж, алдаагүй дамжуулсан байна. Жилийн эцэст: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ШХИҮ-1 улирал бүрийн эхний сард мэдээ цуглуулж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. |  |  |  |  |

| №9 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 1.1.9 Нийгмийн халамжийн салбарын мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах /А-НЗҮ-1/ |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 2.6.1, ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Зорилго 1, Зорилт 2 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Нийгмийн халамжийн салбарын мэдээ цуглуулан, боловсруулалт хийж, ҮСХ-нд хуваарийн дагуу дамжуулж ажилласан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Мэдээг хугацаанд нь бүрэн хамралттай зохион байгуулсан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу А-НЗҮ-1 1 дүгээр улиралд цуглуулж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. Жилийн эцэст: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу А-НЗҮ-1 1 дүгээр улиралд цуглуулж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. |  |  |  |  |

| №10 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 1.1.10 Төсөв, санхүүгийн мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах /ХО-ЗБ; БЗҮ-1а/ |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 2.6.2, ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Зорилго 1, Зорилт 2 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Батлагдсан хуваарийн дагуу төсөв, санхүүгийн мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулалт хийж ажилласан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Мэдээг хугацаанд нь бүрэн хамралттай зохион байгуулсан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ХО-ЗБ 2 дугаар улирал, БЗҮ-1а улирал бүрийн эхний сард цуглуулж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. Жилийн эцэст: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ХО-ЗБ 2 дугаар улирал, БЗҮ-1а улирал бүрийн эхний сард цуглуулж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. |  |  |  |  |

| №11 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 1.1.11 Боловсролын салбарын мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах /МТС-1; ЭШС-1/ |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 2.6.1, ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Зорилго 1, Зорилт 2 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Боловсролын салбарын мэдээ цуглуулан, боловсруулалт хийж, ҮСХ-нд хуваарийн дагуу дамжуулж ажилласан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Мэдээг хугацаанд нь бүрэн хамралттай зохион байгуулсан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу МТС-1 улирал бүрийн эхний сар, ЭШС-1 улирал бүрийн эхний сард тус тус цуглуулж, алдаагүй боловсруулалт хийж дамжуулсан байна. Жилийн эцэст: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу МТС-1 улирал бүрийн эхний сар, ЭШС-1 улирал бүрийн эхний сард тус тус цуглуулж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. |  |  |  |  |

| №12 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 1.1.12 Соёлын салбарын мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах /СХ-1; СС-1; ХТ-1/ |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 2.6.1, ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Зорилго 1, Зорилт 2 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Соёлын салбарын мэдээ цуглуулан, боловсруулалт хийж, ҮСХ-нд хуваарийн дагуу дамжуулсан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Мэдээг хугацаанд нь бүрэн хамралттай зохион байгуулсан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу СХ-1 улирал бүрийн эхний сар, СС-1 1 дүгээр улирал, ХТ-1 1 дүгээр улиралд тус тус цуглуулж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. Жилийн эцэст: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу СХ-1 улирал бүрийн эхний сар, СС-1 1 дүгээр улирал, ХТ-1 1 дүгээр улиралд тус тус цуглуулж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. |  |  |  |  |

| №13 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 1.1.13 Зоогийн газрын салбарын мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах /ЗГ-1а; ААНБ-1; ААНБ-2/ |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 2.3.3.16, ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Зорилго 1, Зорилт 2 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Зоогийн газрын салбарын мэдээ цуглуулан, боловсруулалт хийж, ҮСХ-нд хуваарийн дагуу дамжуулсан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Мэдээг хугацаанд нь бүрэн хамралттай зохион байгуулсан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ЗГ-1 улирал бүрийн эхний сар, ААНБ-1 1 дүгээр улирал, ААНБ-2 1 дүгээр улиралд тус тус цуглуулж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. Жилийн эцэст: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ЗГ-1 улирал бүрийн эхний сар, ААНБ-1 1 дүгээр улирал, ААНБ-2 1 дүгээр улиралд тус тус цуглуулж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. |  |  |  |  |

| №14 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 1.1.14 Зочид буудлын мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах /ЗБ-1а; ААНБ-1; ААНБ-2/ |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 2.3.3.16, ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Зорилго 1, Зорилт 2 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Зочид буудлын мэдээ цуглуулан, боловсруулалт хийж, ҮСХ-нд хуваарийн дагуу дамжуулсан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Мэдээг хугацаанд нь бүрэн хамралттай зохион байгуулсан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ЗБ-1а улирал бүрийн эхний сар, ААНБ-1 1 дүгээр улирал, ААНБ-2 1 дүгээр улиралд тус тус цуглуулж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. Жилийн эцэст: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ЗБ-1а улирал бүрийн эхний сар, ААНБ-1 1 дүгээр улирал, ААНБ-2 1 дүгээр улиралд тус тус цуглуулж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. |  |  |  |  |

| №15 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 1.1.15 Спортын салбарын мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах /СБТ-1/ |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 2.6.1, ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Зорилго 1, Зорилт 2 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Спортын салбарын мэдээ цуглуулан, боловсруулалт хийж, ҮСХ-нд хуваарийн дагуу дамжуулсан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Мэдээг хугацаанд нь бүрэн хамралттай зохион байгуулсан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу СБТ-1 улирал бүрийн эхний сар цуглуулж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. Жилийн эцэст: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу СБТ-1 улирал бүрийн эхний сар цуглуулж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. |  |  |  |  |

| №16 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 1.1.16 Нийтийн аж ахуйн салбарын мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах /НБХҮ-1; НҮ-1; ОСНАА-1/ |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Зорилго 1, Зорилт 2 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Нийтийн аж ахуйн салбарын мэдээ цуглуулан, боловсруулалт хийж, ҮСХ-нд хуваарийн дагуу дамжуулсан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Мэдээг хугацаанд нь бүрэн хамралттай зохион байгуулсан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу НБХҮ-1 улирал бүрийн эхний сар, НҮ-1 1 дүгээр улиралд, ОСНАА-1 улирал бүрийн эхний сар цуглуулж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. Жилийн эцэст: : ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу НБХҮ-1 улирал бүрийн эхний сар, НҮ-1 1 дүгээр улиралд, ОСНАА-1 улирал бүрийн эхний сар цуглуулж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. |  |  |  |  |

| №17 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 1.1.17 Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санг үнэн зөв хөтлөх, баяжуулах |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 2.6.1, ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Зорилго 1, Зорилт 2 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Засаг захиргааны анхан шатны нэгжийн Засаг захиргааны бүртгэлийг УБЕГ-ын төрөлт, нас баралтын бүртгэлтэй тулгалт хийсэн. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Мэдээллийн санг тогтмол шинэчлэн баяжуулалтад заавар зөвлөгөө өгч, хяналт тавьсан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санг үнэн зөв хөтлөгдөж, тогтмол баяжуулалт хийгдсэн байна. Жилийн эцэст: Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санг үнэн зөв хөтлөгдөж, тогтмол баяжуулалт хийгдсэн байна. |  |  |  |  |

| №18 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 1.1.18 Бизнесийн регистрийн мэдээллийн сангийн засвар өөрчлөлтийг хийх /БР-1; ХО-1 ТББ-1/ |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Зорилго 1, Зорилт 2 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Бизнесийн регистрийн мэдээллийн сангийн засвар өөрчлөлтийг хугацаанд нь хийсэн. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Мэдээг хугацаанд нь бүрэн хамралттай зохион байгуулсан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу БР-1 ААНБ салбар нэгж шинээр байгуулагдсан, өөрчлөгдсөнөөс хойш 14 хоногийн дотор Бизнесийн регистрийн мэдээллийн санд бүртгэсэн байна. ХО-1 жилд 3 удаа,ТББ-1 улирлын эхний сард мэдээг гаргаж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. Жилийн эцэст: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу БР-1 ААНБ салбар нэгж шинээр байгуулагдсан, өөрчлөгдсөнөөс хойш 14 хоногийн дотор Бизнесийн регистрийн мэдээллийн санд бүртгэсэн байна. ХО-1 жилд 3 удаа,ТББ-1 улирлын эхний сард мэдээг гаргаж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. |  |  |  |  |

| № 19 Арга хэмжээний нэр, дугаар | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.19 Аялал жуулчлалын салбарын мэдээ /АЖ-1а/ |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Зорилго 1, Зорилт 2 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Нийт ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Аялал жуулчлалын салбарын мэдээ цуглуулан, боловсруулалт хийж, ҮСХ-нд хуваарийн дагуу дамжуулсан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Мэдээг хугацаанд нь бүрэн хамралттай зохион байгуулсан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу АЖ-1а улирлын эхний сард мэдээг гаргаж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. Жилийн эцэст: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу АЖ-1а улирлын эхний сард мэдээг гаргаж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна |  |  |  |  |

| №20 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 1.1.20 Бусад салбарын мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах /Нийгмийн даатгал, Хөрөнгө оруулалт, Байгал орчин, Гэмт хэрэг, Эрүүл мэнд г.м/ |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Зорилго 1, Зорилт 2 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Шаардлагатай бусад салбарын мэдээг цуглуулан, боловсруулалт хийж, ҮСХ-нд хуваарийн дагуу дамжуулж ажилласан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Мэдээг хугацаанд нь бүрэн хамралттай зохион байгуулсан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: Нийгмийн даатгал, Хөрөнгө оруулалт, Байгал орчин, Гэмт хэрэг, Эрүүл мэнд зэрэг салбарын мэдээг гаргаж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. Жилийн эцэст: Нийгмийн даатгал, Хөрөнгө оруулалт, Байгал орчин, Гэмт хэрэг, Эрүүл мэнд зэрэг салбарын мэдээг гаргаж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. |  |  |  |  |

УЛСЫН ХЭМЖЭЭНИЙ ТООЛЛОГО, СУДАЛГАА

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2. Улсын хэмжээний тооллого судалгааг батлагдсан хугацаа, заавар, аргачлалын дагуу зохион байгуулж, судалгааны чанар, бодит байдал, шуурхай байдлыг сайжруулах, зохицуулалтын үр нөлөөг бий болгох.

| №21 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 1.2.1 Хүн ам, орон сууцны тооллогыг зохион байгуулах тархаах |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | Монгол Улсын Статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх Үндэсний хөтөлбөрийн 2.3.3.3, ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Зорилго 3, Зорилт 13, Арга хэмжээ 97 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Хүн ам, орон сууцны тооллогын туршилтын тооллогыг явуулж, асуулгын хуудас, гарын авлага, удирдамж, журам, ангилах кодыг батлуулсан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Тооллого хугацаандаа, бүрэн хамралттай зохион байгуулсан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: Түүврийн өрхүүдийг бүрэн хамруулах, уламжлалт бүртгэлийн аргыг хослуулсан байна. Жилийн эцэст: Тооллого удирдамжийн дагуу амжилттай сайн зохион байгуулагдсан байх, тооллогын материалыг алдаагүй зөв боловсруулан, ҮСХ-д хүргүүлсэн байна. |  |  |  |  |

| №22 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 1.2.2 Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа /ӨНЭЗС-1; 2а; 2б; 3/ |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | Монгол Улсын Статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх Үндэсний хөтөлбөрийн 2.3.3.4, ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Зорилго 3, Зорилт 13, Арга хэмжээ 100 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааг жил бүр зохион байгуулж, улирал, жилээр тооцож тархаасан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Судалгааны улирал, жилийн тайлан боловсруулагдсан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ӨНЭЗС-1; 2а; 2б; 3 сар бүр 2 удаа явуулж, Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгааны 1-2 улирлын үр дүнг тархаасан байна. Жилийн эцэст: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ӨНЭЗС-1; 2а; 2б; 3 сар бүр 2 удаа явуулж, Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгааны 3 улирал, жилийн үр дүнг тархаасан байна. |  |  |  |  |

| №23 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 1.2.3 Ардчилсан засаглал, судалгаа /АЗС-1/ |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Зорилго 3, Зорилт 13, Арга хэмжээ 112 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Жил бүр судалгааг зохион байгуулж, үр дүнг жилээр тооцон тархааж байна. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Судалгааны тайлан боловсруулсан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу АЗС-1 мэдээлэл цуглуулалт хийгдсэн байна. Жилийн эцэст: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу Ардчилсан засаглал судалгааг жилд 4 удаа явуулж, үр дүнг боловсруулж, дамжуулсан байна. |  |  |  |  |

| №24 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 1.2.4 Ажиллах хүчний судалгаа /АХС-1/ |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | Монгол Улсын Статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх Үндэсний хөтөлбөрийн 2.3.3.5, ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Зорилго 3, Зорилт 13, Арга хэмжээ 101 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Ажиллах хүчний судалгааг жил бүр зохион байгуулж, үр дүнг улирал, жилээр тооцно. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Судалгааны тайлан боловсруулж тархаасан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу Ажиллах хүчний судалгааг сард 2 удаа зохион байгуулж, улирлын үр дүнг тооцсон байна. Жилийн эцэст: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу АХС-1 сард 2 удаа зохион байгуулж, судалгааны улирал, жилийн үр дүнг гаргасан байна. |  |  |  |  |

| №25 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 1.2.5 Малын түүвэр судалгаа /МАШГС-1; ХААБҮҮС-1а; ХААҮОЗС-1а; ХААҮОЗС-2а / |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | Монгол Улсын Статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх Үндэсний хөтөлбөрийн 2.3.3.9, ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Зорилго 3, Зорилт 13, Арга хэмжээ 104 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | 2019 онд малын түүвэр судалгааг зохион байгуулсан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Батлагдсан хуваарийн дагуу судалгааны явцад хяналт тавьж ажилласан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу МАШГС-1; ХААБҮҮС-1а; ХААҮОЗС-1а; ХААҮОЗС-2а хуваарийн дагуу зохион байгуулж, үр дүнг дамжуулсан байна. Жилийн эцэст: ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу МАШГС-1; ХААБҮҮС-1а; ХААҮОЗС-1а; ХААҮОЗС-2а хуваарийн дагуу зохион байгуулж, үр дүнг дамжуулсан байна. |  |  |  |  |

ЗАХИРГААНЫ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭ, ТАЙЛАН

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3. Үндэсний статистикийн хорооноос зөвшөөрөгдсөн захиргааны  статистикийн мэдээллийн чанар, бодит байдал, уялдаа холбоо, шуурхай байдлыг сайжруулах.

| №26 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 1.3.1 Аймгийн төр, захиргааны байгууллагын удирдлагын хэрэгцээнд шаардлагатай захиргааны статистикийн мэдээллийг цуглуулж, боловсруулан нэгтгэж, эмхэтгэх |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн Зорилт 1-ийн 2.1.3.4 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв Орон нутгийн төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтнүүд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Шаардлагатай мэдээ мэдээллийг бэлтгэн цаг хугацаанд нь Орон нутгийн удирдлагыг мэдээллээр ханган ажилласан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Орон нутгийн хэрэгцээнд шаардлагатай мэдээ мэдээллийг цуглуулан боловсруулсан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: Удирдлагыг шаардлагатай мэдээ мэдээллээр хангасан байна. |  |  |  |  |
|  |  | Жилийн эцэст: Хуваарийн дагуу мэдээ мэдээллийг бэлтгэн, удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр бүрэн хангасан байна. |  |  |  |  |

| №27 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 1.3.2. Аймгийн 2019 оны жилийн эцэс болон 2020 оны сар бүрийн нийгэм эдийн засгийн танилцуулгыг бэлтгэх |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 2.1.5 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Орон нутгийн төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтнүүд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Жил бүр орон нутгийн нийгэм, эдийн засгийн танилцуулгыг бэлтгэн холбогдох байгууллагуудад албан хэрэгцээнд хүргүүлж ажилласан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Нийгэм, эдийн засгийн байдлын талаархи танилцуулгыг бэлтгэсэн байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: Орон нутгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын талаарх танилцуулгыг 6 удаа бэлтгэн холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж ажилласан байна. Жилийн эцэст: Орон нутгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын талаарх танилцуулгыг 12 удаа бэлтгэн холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж ажилласан байна. |  |  |  |  |

СТАТИСТИК МЭДЭЭНИЙ ТАРХААЛТ

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4. Албан ёсны статистикийн мэдээлэл тархаах, олон улсын стандартад нийцсэн тогтолцоог бүрдүүлэн ажиллах.

| №28 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 1.4.1Тооллого судалгааны үр дүнгээр хэрэглэгчдэд зориулсан гарын авлага, сурталчилгааны материал бэлтгэх |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 2.1.5 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Сар | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв Орон нутгийн төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Гарын авлага сурталчилгааны материал бэлтгэн тархаасан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Хэрэглэгчдийн хэрэгцээг хангасан материал бэлтгэсэн байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: Хэрэглэгчдийг гарын авлага материалаар хангасан байх ба хэвлэмэл бүтээгдэхүүний чанар, загвар дизайныг сайжруулж нэр төрлийг олшруулсан байна. Жилийн эцэст: Судалгааны үр дүн тархаагдсан байна. |  |  |  |  |

| №29 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 1.4.2 Байгууллагын вэб сайтын баяжилтыг тогтмол хийж, олон нийтэд мэдээлэл авах боломжийг бүрдүүлэн ажиллах |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 2.1.5 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Байгууллагын вэб сайтанд, статистикийн мэдээллийн баяжилтыг тогтмол хийж ажилласан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Вэб сайтанд тавигдах статистикийн мэдээ мэдээлэл нэмэгдсэн байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: Хэрэглэгчид байгууллагын вэб сайтаар дамжуулан статистикийн мэдээллийг авах боломжийг бүрдүүлсэн байна. Жилийн эцэст: Судалгаа, албан ёсны мэдээллийн үр дүнг вэб сайтаар дамжуулан олон нийтэд хүргэсэн байна. |  |  |  |  |

| №30 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 1.4.3 Сар бүрийн нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлт, танилцуулга болон тооллого, судалгааны үр дүнг орон нутгийн телевиз, сонингоор дамжуулан иргэдэд хүргэх ажлыг сар бүр зохион байгуулах |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 2.1.5 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтнүүд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | - |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Эдийн засаг, нийгмийн үзүүлэлтээр бэлтгэсэн слайд хэлбэрийн мэдээллийг сар бүр хэвлэл, мэдээллийн байгууллагад хүргүүлэн, улирал бүр тусгайлсан нэвтрүүлэг бэлтгэн хэрэглэгчдэд хүргэсэн байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: Хэрэглэгчдэд Орон нутгийн нийгэм, эдийн засгийн талаарх статистикийн мэдээлийг хүргэсэн байна. Жилийн эцэст: Хэрэглэгчдэд Орон нутгийн нийгэм, эдийн засгийн талаарх статистикийн мэдээллийг хүргэсэн байна. |  |  |  |  |

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН                                                     ЗОРИЛТын хүрэх ҮР ДҮН

АЛБАН ЁСНЫ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭ, ТАЙЛАН

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1-ийн үр дүн: Үндэсний статистикийн системийн хүрээнд албан ёсны статистикийн мэдээллийн чанар, бодит байдал, уялдаа холбоо, шуурхай байдлыг сайжруулан, зохицуулалтын үр нөлөөг бий болгох, хүртээмжтэй байдлыг сайжруулна.

| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 он | Эхний хагас жилд | Жилийн эцэс |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.1.1 Аж ахуйн нэгж байгууллагын 20... оны үйл ажиллагааны хураангуй болон дэлгэрэнгүй мэдээ цуглуулах. /ААНБ-1, ААНБ-2/ | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын судалгааг 2019 онд явуулж, үр дүнг сар, улирлаар тооцож тархаасан. | Нутаг дэвсгэрийн Аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй ба хураангуй мэдээг цуглуулан, боловсруулалт хийж, ҮСХ-нд хугацаанд нь дамжуулсан байна. | - |
| 2 | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.1.2 Хэрэглээний үнийн мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах. /ҮСҮ-1; ХСҮ-1; Үнэ-1; Үнэ-2; АҮСҮ-1; ОСҮ-1; Үнэ-7/ | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Хэрэглээний үнийн мэдээг батлагдсан хуваарийн дагуу цуглуулан, дамжуулж хэвшсэн. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ҮСҮ-1 улирал бүр, ХСҮ-1 сар бүр, Үнэ-1 сар бүр, Үнэ-2 сар бүр, АҮСҮ-1 сар бүр, ОСҮ-1 улирал бүр, Үнэ-7 Долоо хоног бүр цуглуулан боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ҮСҮ-1 улирал бүр, ХСҮ-1 сар бүр, Үнэ-1 сар бүр, Үнэ-2 сар бүр, АҮСҮ-1 сар бүр, ОСҮ-1 улирал бүр, Үнэ-7 Долоо хоног бүр цуглуулан боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. |
| 3 | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.1.3 Аж үйлдвэрийн салбарын мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах. /АҮ-1; АҮ-2; АҮ-3; АҮ-4; ААНБ-1; ААНБ-2/ | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Аж үйлдвэрийн салбарын мэдээ цуглуулан, боловсруулалт хийж, ҮСХ-нд хуваарийн дагуу дамжуулж ажилласан. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу АҮ-1 сар бүр, АҮ-2 1 дүгээр улиралд, АҮ-3 1 дүгээр улиралд, АҮ-4 1 дүгээр улиралд, ААНБ-1 1 дүгээр улиралд, ААНБ-2 1 дүгээр улиралд цуглуулан боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу АҮ-1 сар бүр, АҮ-2 1 дүгээр улиралд, АҮ-3 1 дүгээр улиралд, АҮ-4 1 дүгээр улиралд, ААНБ-1 1 дүгээр улиралд, ААНБ-2 1 дүгээр улиралд цуглуулан боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. |
| 4 | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.1.4 Барилгын салбарын мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах. /ББО-1; ББӨ-1; ААНБ-1; ААНБ-2/ | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Барилгын салбарын мэдээ цуглуулан, боловсруулалт хийж, ҮСХ-нд хуваарийн дагуу дамжуулж ажилласан. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ББО-1 улирал бүрийн эхний сар бүр, ББӨ-1 улирал бүрийн эхний сар бүр, ААНБ-1 1 дүгээр улиралд, ААНБ-2 1 дүгээр улиралд цуглуулан боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ББО-1 улирал бүрийн эхний сар бүр, ББӨ-1 улирал бүрийн эхний сар бүр, ААНБ-1 1 дүгээр улиралд, ААНБ-2 1 дүгээр улиралд цуглуулан боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна |
| 5 | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.1.5 Хөдөө аж ахуйн салбарын мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах. /А-ХАА-1; А-ХАА-2; А-ХАА-3; А-ХАА-5; А-ХАА-6; А-ХАА-7; А-ХАА-8; А-ХАА-9; А-ХАА-10; ХААБ-1; МЭ-1; ААНБ-1; ААНБ-2/ | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгааг 2015 онд зохион байгуулсан. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу А-ХАА-1 жилд 6 удаа, А-ХАА-2 жилд 8 удаа, А-ХАА-3 жилд 12 удаа, А-ХАА-5 1 дүгээр улиралд, А-ХАА-6 жилд 3 удаа, А-ХАА-7 3 дугаар улиралд, А-ХАА-8 3 дугаар улиралд 3 удаа, А-ХАА-9 12 дугаар сард, А-ХАА-10 сар бүр, ХААБ-11 дүгээр улиралд, МЭ-1 жилд 4 удаа, ААНБ-1 1 дүгээр улиралд, ААНБ-2 1 дүгээр улиралд тус тус мэдээ цуглуулж, боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу А-ХАА-1 жилд 6 удаа, А-ХАА-2 жилд 8 удаа, А-ХАА-3 жилд 12 удаа, А-ХАА-5 1 дүгээр улиралд, А-ХАА-6 жилд 3 удаа, А-ХАА-7 3 дугаар улиралд, А-ХАА-8 3 дугаар улиралд 3 удаа, А-ХАА-9 12 дугаар сард, А-ХАА-10 сар бүр, ХААБ-11 дүгээр улиралд, МЭ-1 жилд 4 удаа, ААНБ-1 1 дүгээр улиралд, ААНБ-2 1 дүгээр улиралд тус тус мэдээ цуглуулж, боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. |
| 6 | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.1.6 Худалдааны салбарын мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах. /ХУ-1; ҮСҮ-1; ХСҮ-1/ | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Худалдааны салбарын мэдээ цуглуулан, боловсруулалт хийж, ҮСХ-нд хуваарийн дагуу дамжуулж ажлласан. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ХУ-1 сар мэдээ сар бүр, ХУ-1 улирлын мэдээ улирал бүрийн эхний сар, ҮСҮ-1 улирал бүр, ХСҮ-1 сар бүр тус тус мэдээ цуглуулж, боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ХУ-1 сар мэдээ сар бүр, ХУ-1 улирлын мэдээ улирал бүрийн эхний сар, ҮСҮ-1 улирал бүр, ХСҮ-1 сар бүр тус тус мэдээ цуглуулж, боловсруулалт хийж, й дамжуулсан байна. |
| 7 | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.1.7 Тээврийн салбарын мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах. /Т-1; Т-7; Т-9; ААНБ-1; ААНБ-2/ | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Тээврийн салбарын мэдээ цуглуулан, боловсруулалт хийж, ҮСХ-нд хуваарийн дагуу дамжуулж ажилласан. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу Т-1 улирал бүрийн эхний сар, Т-7 сар бүр, Т-9 сар бүр, ААНБ-1 1 дүгээр улирал, ААНБ-2 улирал бүр тус тус мэдээ цуглуулж, боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу Т-1 улирал бүрийн эхний сар, Т-7 сар бүр, Т-9 сар бүр, ААНБ-1 1 дүгээр улирал, ААНБ-2 улирал бүр тус тус мэдээ цуглуулж, боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. |
| 8 | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.1.8 Холбооны салбарын мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах. /ШХИҮ-1/ | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Холбооны салбарын мэдээ цуглуулан, боловсруулалт хийж, ҮСХ-нд хуваарийн дагуу дамжуулж ажилласан. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ШХИҮ-1 улирал бүрийн эхний сард мэдээ цуглуулж, боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ШХИҮ-1 улирал бүрийн эхний сард мэдээ цуглуулж, боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. |
| 9 | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.1.9 Нийгмийн халамжийн салбарын мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах . /А-НЗҮ-1/ | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Нийгмийн халамжийн салбарын мэдээ цуглуулан, боловсруулалт хийж, ҮСХ-нд хуваарийн дагуу дамжуулж ажилласан. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу А-НЗҮ-1 1 дүгээр улиралд цуглуулж, боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу А-НЗҮ-1 1 дүгээр улиралд цуглуулж, боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. |
| 10 | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.1.10 Төсөв, санхүүгийн мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах . /ХО-ЗБ; БЗҮ-1а/ | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Батлагдсан хуваарийн дагуу төсөв, санхүүгийн мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулалт хийсэн. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ХО-ЗБ 2 дугаар улирал, БЗҮ-1а улирал бүрийн эхний сард цуглуулж, боловсруулалт хийж, алдаагүй дамжуулсан байна. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ХО-ЗБ 2 дугаар улирал, БЗҮ-1а улирал бүрийн эхний сард цуглуулж, боловсруулалт хийж, алдаагүй дамжуулсан байна. |
| 11 | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.1.11 Боловсролын салбарын мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах. /МТС-1; ЭШС-1/ | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Боловсролын салбарын мэдээ цуглуулан, боловсруулалт хийж, ҮСХ-нд хуваарийн дагуу дамжуулж ажилласан. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу МТС-1 улирал бүрийн эхний сар, ЭШС-1 улирал бүрийн эхний сард тус тус цуглуулж, боловсруулалт хийж, алдаагүй дамжуулсан байна. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу МТС-1 улирал бүрийн эхний сар, ЭШС-1 улирал бүрийн эхний сард тус тус цуглуулж, боловсруулалт хийж, алдаагүй дамжуулсан байна. |
| 12 | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.1.12 Соёлын салбарын мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах . /СХ-1; СС-1; ХТ-1/ | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Соёлын салбарын мэдээ цуглуулан, боловсруулалт хийж, ҮСХ-нд хуваарийн дагуу дамжуулсан. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу СХ-1 улирал бүрийн эхний сар, СС-1 1 дүгээр улирал, ХТ-1 1 дүгээр улиралд тус тус цуглуулж, боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу СХ-1 улирал бүрийн эхний сар, СС-1 1 дүгээр улирал, ХТ-1 1 дүгээр улиралд тус тус цуглуулж, боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. |
| 13 | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.1.13 Зоогийн газрын салбарын мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуула.х /ЗГ-1а; ААНБ-1; ААНБ-2/ | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Зоогийн газрын салбарын мэдээ цуглуулан, боловсруулалт хийж, ҮСХ-нд хуваарийн дагуу дамжуулсан. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ЗГ-1 улирал бүрийн эхний сар, ААНБ-1 1 дүгээр улирал, ААНБ-2 1 дүгээр улиралд тус тус цуглуулж, боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ЗГ-1 улирал бүрийн эхний сар, ААНБ-1 1 дүгээр улирал, ААНБ-2 1 дүгээр улиралд тус тус цуглуулж, боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. |
| 14 | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.1.14 Зочид буудлын мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах. /ЗБ-1а; ААНБ-1; ААНБ-2/ | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Мэдээг хугацаанд нь бүрэн хамралттай зохион байгуулсан байна. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ЗБ-1 улирал бүрийн эхний сар, ААНБ-1 1 дүгээр улирал, ААНБ-2 1 дүгээр улиралд тус тус цуглуулж, боловсруулалт хийж, алдаагүй дамжуулсан байна. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ЗБ-1 улирал бүрийн эхний сар, ААНБ-1 1 дүгээр улирал, ААНБ-2 1 дүгээр улиралд тус тус цуглуулж, боловсруулалт хийж, алдаагүй дамжуулсан байна. |
| 15 | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.1.15 Спортын салбарын мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах. /СБТ-1/ | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Спортын салбарын мэдээ цуглуулан, боловсруулалт хийж, ҮСХ-нд хуваарийн дагуу дамжуулсан. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу СБТ-1 улирал бүрийн эхний сар цуглуулж, боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу СБТ-1 улирал бүрийн эхний сар цуглуулж, боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. |
| 16 | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.1.16 Нийтийн аж ахуйн салбарын мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах. /НБХҮ-1; НҮ-1; ОСНАА-1/ | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Нийтийн аж ахуйн салбарын мэдээ цуглуулан, боловсруулалт хийж, ҮСХ-нд хуваарийн дагуу дамжуулсан. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу НБХҮ-1 улирал бүрийн эхний сар, НҮ-1 1 дүгээр улиралд, ОСНАА-1 улирал бүрийн эхний сар цуглуулж, боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу НБХҮ-1 улирал бүрийн эхний сар, НҮ-1 1 дүгээр улиралд, ОСНАА-1 улирал бүрийн эхний сар цуглуулж, боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. |
| 17 | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.1.17 Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санг үнэн зөв хөтлөх, баяжуулах. | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Засаг захиргааны анхан шатны нэгжийн Засаг захиргааны бүртгэлийг УБЕГ-ын төрөлт, нас баралтын бүртгэлтэй тулгалт хийсэн. | Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санг үнэн зөв хөтлөгдөж, тогтмол баяжуулалт хийгдсэн байна. | Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санг үнэн зөв хөтлөгдөж, тогтмол баяжуулалт хийгдсэн байна. |
| 18 | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.1.18 Бизнесийн регистрийн мэдээллийн сангийн засвар өөрчлөлтийг хийх. /БР-1; ХО-1 ТББ-1/ | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Бизнесийн регистрийн мэдээллийн сангийн засвар өөрчлөлтийг хугацаанд нь хийсэн. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу БР-1 ААНБ салбар нэгж шинээр байгуулагдсан, өөрчлөгдсөнөөс хойш 14 хооногийн дотор Бизнесийн регистрийн мэдээллийн санд бүртгэсэн байна. ХО-1 жилд 3 удаа,ТББ-1 улирлын эхний сард мэдээг гаргаж, боловсруулалт хийж, алдаагүй дамжуулсан байна. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу БР-1 ААНБ салбар нэгж шинээр байгуулагдсан, өөрчлөгдсөнөөс хойш 14 хооногийн дотор Бизнесийн регистрийн мэдээллийн санд бүртгэсэн байна. ХО-1 жилд 3 удаа,ТББ-1 улирлын эхний сард мэдээг гаргаж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. |
| 19 | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.1.19 Аялал жуулчлалын салбарын мэдээ цуглуулах. /АЖ-1а/ | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Аялал жуулчлалын салбарын мэдээ цуглуулан, боловсруулалт хийж, ҮСХ-нд хуваарийн дагуу дамжуулсан. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу АЖ-1а улирлын эхний сард мэдээг гаргаж, алдаагүй боловсруулалт хийж, алдаагүй дамжуулсан байна. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу АЖ-1а улирлын эхний сард мэдээг гаргаж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. |
| 20 | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.1.20 Бусад салбарын мэдээ цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах /Нийгмийн даатгал, Хөрөнгө оруулалт, Байгал орчин, Гэмт хэрэг, Эрүүл мэнд г.м/ | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Шаардлагатай бусад салбарын мэдээг цуглуулан, боловсруулалт хийж, ҮСХ-нд хуваарийн дагуу дамжуулж ажилласан. | Нийгмийн даатгал, Хөрөнгө оруулалт, Байгал орчин, Гэмт хэрэг, Эрүүл мэнд зэрэг салбарын мэдээг гаргаж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. | Нийгмийн даатгал, Хөрөнгө оруулалт, Байгал орчин, Гэмт хэрэг, Эрүүл мэнд зэрэг салбарын мэдээг гаргаж, алдаагүй боловсруулалт хийж, дамжуулсан байна. |

Мэдээллийн эх сурвалж: ҮСХ

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2-ын үр дүн: Улсын хэмжээний тооллого судалгааг батлагдсан хугацаа, заавар, аргачлалын дагуу зохион байгуулж, судалгааны чанар, бодит байдал, шуурхай байдлыг сайжруулах, зохицуулалтын үр нөлөөг бий болгох.

| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 он | Эхний хагас жилд | Жилийн эцэс |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.2.1 Хүн ам, орон сууцны тооллогыг зохион байгуулах тархаах. | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Хүн ам, орон сууцны тооллогын туршилтын тооллогыг явуулж, асуулгын хуудас, гарын авлага, удирдамж, журам, ангилах кодыг батлуулсан. | Түүврийн өрхүүдийг бүрэн хамруулах, уламжлалт бүртгэлийн аргыг хослуулсан байна. | Тооллого удирдамжийн дагуу амжилттай сайн зохион байгуулагдсан байх, тооллогын материалыг алдаагүй зөв боловсруулан ҮСХ-д хүргүүлсэн байна. |
| 2 | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.2.2 Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааг зохион байгуулах. /ӨНЭЗС-1; 2а; 2б; 3/ | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааг жил бүр зохион байгуулж, улирал, жилээр тооцож тархаасан. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ӨНЭЗС-1; 2а; 2б; 3 сар бүр 2 удаа явуулж, Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгааны 1-2 улирлын үр дүнг тархаасан байна. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу ӨНЭЗС-1; 2а; 2б; 3 сар бүр 2 удаа явуулж, Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгааны 3 улирал, жилийн үр дүнг тархаасан байна. |
| 3 | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.2.3 Ардчилсан засаглал, судалгааг зохион байгуулах. /АЗС-1/ | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Жил бүр судалгааг зохион байгуулж, үр дүнг жилээр тооцон тархааж байна. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу АЗС-1 мэдээлэл цуглуулалт хийгдсэн байна. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу Ардчилсан засаглал судалгааг жилд 4 удаа явуулж, үр дүнг боловсруулж, дамжуулсан байна. |
| 4 | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.2.4 Ажиллах хүчний судалгааг зохион байгуулах. /АХС-1/ | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Ажиллах хүчний судалгааг жил бүр зохион байгуулж, үр дүнг улирал, жилээр тооцсон байна. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу Ажиллах хүчний судалгааг сард 2 удаа зохион байгуулж, улирлын үр дүнг тооцсон байна. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу АХС-1 сард 2 удаа зохион байгуулж, судалгааны улирал, жилийн үр дүнг гаргасан байна. |
| 5 | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.2.5 Малын түүвэр судалгаа /МАШГС-1; ХААБҮҮС-1а; ХААҮОЗС-1а; ХААҮОЗС-2а / | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Батлагдсан хуваарийн дагуу судалгааны явцад хяналт тавьж ажилласан байна | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу МАШГС-1; ХААБҮҮС-1а; ХААҮОЗС-1а; ХААҮОЗС-2а хуваарийн дагуу зохион байгуулж, үр дүнг дамжуулсан байна. | ҮСХ-ны даргын 2019 оны А/198 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу МАШГС-1; ХААБҮҮС-1а; ХААҮОЗС-1а; ХААҮОЗС-2а хуваарийн дагуу зохион байгуулж, үр дүнг дамжуулсан байна |

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3-ын үр дүн: Үндэсний статистикийн хорооноос зөвшөөрөгдсөн захиргааны  статистикийн мэдээллийн чанар, бодит байдал, уялдаа холбоо, шуурхай байдлыг сайжруулах.

| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 он | Эхний хагас жилд | Жилийн эцэс |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.3.1 Аймгийн төр, захиргааны байгууллагын удирдлагын хэрэгцээнд шаардлагатай захиргааны статистикийн мэдээллийг цуглуулж, боловсруулан нэгтгэж, эмхэтгэх. | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Шаардлагатай мэдээ мэдээллийг бэлтгэн цаг хугацаанд нь Орон нутгийн удирдлагыг мэдээллээр ханган ажилласан. | Удирдлагыг шаардлагатай мэдээ мэдээллээр хангасан байна. | Хуваарийн дагуу мэдээ мэдээллийг бэлтгэн, удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр бүрэн хангасан байна. |
| 2 | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.3.2 Аймгийн 2019 оны жилийн эцэс болон 2020 оны сар бүрийн нийгэм эдийн засгийн танилцуулгыг бэлтгэх. | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Жил бүр орон нутгийн нийгэм, эдийн засгийн танилцуулгыг бэлтгэн холбогдох байгууллагуудад албан хэрэгцээнд хүргүүлж ажилласан. | Орон нутгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын талаарх танилцуулгыг 6 удаа бэлтгэн холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж ажилласан байна. | Орон нутгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын талаарх танилцуулгыг 6 удаа бэлтгэн холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж ажилласан байна. |

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4-ийн үр дүн: Албан ёсны статистикийн мэдээлэл тархаах, олон улсын стандартад нийцсэн тогтолцоог бүрдүүлэн ажиллах.

| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 он | Эхний хагас жил | Жилийн эцэс |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.4.1 Тооллого судалгааны үр дүнгээр хэрэглэгчдэд зориулсан гарын авлага, сурталчилгааны материал бэлтгэх. | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Гарын авлага сурталчилгааны материал бэлтгэн тархаасан. | Хэрэглэгчдийг гарын авлага материалаар хангасан байх ба хэвлэмэл бүтээгдэхүүний чанар, загвар дизайныг сайжруулж нэр төрлийг олшруулсан байна. | Судалгааны үр дүн тархаагдсан байна. |
| 2 | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.4.2 Байгууллагын вэб сайтын баяжилтыг тогтмол хийж, олон нийтэд мэдээлэл авах боломжийг бүрдүүлэн ажиллах. | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Байгууллагын вэб сайтанд, статистикийн мэдээллийн баяжилтыг тогтмол хийж ажилласан. | Хэрэглэгчид байгууллагын вэб сайтаар дамжуулан статистикийн мэдээллийг авах боломжийг бүрдүүлсэн байна. | Судалгаа, албан ёсны мэдээллийн үр дүнг вэб сайтаар дамжуулан олон нийтэд хүргэсэн байна. |
| 3 | Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.4.3 Сар бүрийн нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлт, танилцуулга болон тооллого, судалгааны үр дүнг орон нутгийн телевиз, сонингоор дамжуулан иргэдэд хүргэх ажлыг сар бүр зохион байгуулах. | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Сар бүр статистикийн мэдээллийг олон нийтэд хүргэж ажилласан. | Хэрэглэгчдэд Орон нутгийн нийгэм, эдийн засгийн талаарх статистикийн мэдээллийг хүргэсэн байна. | Хэрэглэгчдэд Орон нутгийн нийгэм, эдийн засгийн талаарх статистикийн мэдээллийг хүргэсэн байна. |

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

| № | Үйлчилгээний төрөл | Зорилтын тоо | Арга хэмжээний тоо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аж ахуйн нэгж, иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ | 1 | 3 |
| 2. | Мэргэжилтэй ажилтанд зориулсан үйлчилгээ | 1 |  |
|  | Нийт | 2 | 3 |

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1. Хэлтсийн хэмжээнд бүх төрлийн баримт бичгийн эргэлт, биелэлтэд хяналт тавьж, зохих журмын дагуу шуурхай шийдвэрлэх

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд /аж ахуйн нэгж байгууллага

| №1 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 2.1.1. Иргэд, ААН-ээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шуурхай шийдвэрлэж хариу өгч ажиллах |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: |  |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Ажилтан, албан хаагч, иргэдээс ирсэн өргөдлийг хүлээн авч бүрэн шийдвэрлэсэн. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: Иргэд, албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдлийг хүлээн авч, хариуг хүргүүлсэн байна. |  |  |  |  |
|  |  | Жилийн эцэст: Иргэд, албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдлийг хүлээн авч, хариуг хүргүүлсэн байна. |  |  |  |  |

ХЭРЭГЛЭГЧДЭД МЭДЭЭЛЛЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.2. Хэрэглэгчдийн статистикийн боловсролыг дээшлүүлэх, олон нийтийн статистикийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх.

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд  /  Мэргэжилтэй ажилтанд  /  Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ

| №2 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 2.2.1. Хэрэглэгчдийн статистикийн боловсролыг дээшлүүлэх сургалтуудыг байгууллагын 2020 онд зохион байгуулах сургалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгаж хэрэгжүүлнэ. |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө Зорилго 5, Зорилт 19, Арга хэмжээ 156 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | 2019 онд зохион байгуулах сургалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажилласан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Хэрэглэгчдийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу сургалтыг чанартай зохион байгуулна. Сургалтад хамрагдсан хэрэглэгчид статистикийн боловсрол дээшилсэн байна. |  |  |  |  |
|  |  | Жилийн эцэст: Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу сургалтыг чанартай зохион байгуулна. Сургалтад хамрагдсан хэрэглэгчид статистикийн боловсрол дээшилсэн байна. |  |  |  |  |

| № 3 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 2.2.2 Статистикийн мэдээллийн аргачлал, арга зүйд өөрчлөлт оруулсан тухай бүр хэрэглэгчдэд тайлбарлах таниулах ажлыг зохион байгуулна. |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө Зорилго 1, Зорилт 4, Арга хэмжээ 1 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Статистикийн мэдээллийн аргачлал, арга зүйд өөрчлөлт оруулсан тухай тайлбарлах таниулах ажлыг зохион байгуулж ажилласан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Олон нийтэд таниулах ажлыг зохион байгуулсан хэлбэр, тоон үзүүлэлт нэмэгдсэн байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: Хэрэглэгчдэд энгийн ойлгомжтой хүргэх талаар холбогдох нэгжтэй хамтран ажиллана. |  |  |  |  |
|  |  | Жилийн эцэст: Төлөвлөгөөний дагуу хэрэглэгчдэд хэрхэн энгийн ойлгомжтой хүргэх тал дээр анхаарч олон нийтэд танилцуулсан байна. |  |  |  |  |

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ

ЗОРИЛТЫН ХҮРЭХ ҮР ДҮН

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1-ийн үр дүн: Хэлтсийн хэмжээнд бүх төрлийн баримт бичгийн эргэлт, биелэлтэд хяналт тавьж, зохих журмын дагуу шуурхай шийдвэрлэх.

| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 он | Эхний хагас жилд | Жилийн эцэс |
| 1. | Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.1.1 Өргөдөл, гомдлыг хугацаанд нь шийдвэрлэх. | Чанарын үзүүлэлтээр | Ажилтан, албан хаагч, иргэдээс ирсэн өргөдлийг хүлээн авч бүрэн шийдвэрлэсэн. | Иргэд, албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдлийг хүлээн авч, хариуг хүргүүлсэн байна. | Иргэд, албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдлийг хүлээн авч, хариуг хүргүүлсэн байна. |

Мэдээллийн эх сурвалж: ҮСХ

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.2-ын үр дүн:  Хэрэглэгчдийн статистикийн боловсролыг дээшлүүлэх, олон нийтийн статистикийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх.

| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж |  | Суурь түвшин |  | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 он |  | Эхний хагас жилд | Жилийн эцэс |
| 1 | Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.2.1 Хэрэглэгчдэд зориулсан сургалтыг зохион байгуулсан байх. | Чанарын үзүүлэлтээр | 2019 онд зохион байгуулах сургалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажилласан. |  | Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу сургалтыг чанартай зохион байгуулна. Сургалтад хамрагдсан хэрэглэгчид статистикийн боловсрол дээшилсэн байна. |  | Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу сургалтыг чанартай зохион байгуулна. Сургалтад хамрагдсан хэрэглэгчид статистикийн боловсрол дээшилсэн байна. |
| 2 | Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.2.2 Статистикийн мэдээллийн аргачлал, арга зүйд өөрчлөлт оруулсан тухай бүр хэрэглэгчдэд тайлбарлах таниулах ажлыг зохион байгуулах | Тоон болон чанарын үзүүлэлтээр | Статистикийн мэдээллийн аргачлал, арга зүйд өөрчлөлт оруулсан тухай бүр хэрэглэгчдэд тайлбарлах таниулах ажлыг зохион байгуулна. |  | Хэрэглэгчдэд энгийн ойлгомжтой хүргэх талаар холбогдох нэгжтэй хамтран ажиллана. |  | Төлөвлөгөөний дагуу хэрэглэгчдэд энгийн ойлгомжтой хүргэхэд анхаарч олон нийтэд танилцуулсан байна. |

Мэдээллийн эх сурвалж: ҮСХ

ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

| № | Эрх зүйн акт | Зорилтын тоо | Арга хэмжээний тоо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монгол Улсын Статистикийн тухай хууль | 1 | 1 |
| 2. | Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хууль | 1 | 5 |
| 3. | Монгол Улсын Авлигын эсрэг хууль | 1 | 1 |
| 4 | Монгол Улсын Архивын тухай хууль | 1 | 2 |
| 5. | Монгол Улсын Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль | 1 | 1 |
| 6. | Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 05 дугаар тогтоол | 1 | 1 |
| 7 | Төсвийн тухай хууль | 1 | 3 |
| 8. | Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль |  |  |
| 9 | Шилэн дансны тухай хууль | 1 | 1 |
| 10 | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль | 1 | 1 |
| 11. | Төрийн албаны зөвлөлийн 05 дугаар тогтоол | 1 | 1 |
|  | Нийт | 10 | 17 |

ГУРАВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1. ҮСХ-ны дарга,  Аймгийн Засаг дарга нартай Гурвалсан гэрээ байгуулан ажиллах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах

Эрх зүйн акт: Статистикийн тухай хууль

| № 1 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 3.1.1. Үндэсний статистикийн хорооны дарга, аймгийн Засаг дарга нартай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажиллах |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө Гүйцэтгэлийн зорилт 3.3.2, Арга хэмжээ 20 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн удирдлага |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Үндэсний статистикийн хорооны дарга, Аймгийн, засаг даргатай гурвалсан гэрээ боловсруулж батлуулсан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу гурвалсан гэрээ дүгнэсэн байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жил: Гурвалсан гэрээ шинэчлэн батлуулсан байна. Жилийн эцэст: Гэрээний хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, тайланг ҮСХ-нд хүргүүлсэн байна. |  |  |  |  |

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2. Хэлтсийн тухайн жилийн зорилго, зорилтыг тодорхойлж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах, биелэлтийг нэгтгэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих

Эрх зүйн акт: Төрийн албаны тухай хууль

| № 2 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 3.2.1. Хэлтсийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж, тайланг нэгтгэх |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө Гүйцэтгэлийн зорилт 3.3.2, Арга хэмжээ 16 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн удирдлага |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | - |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргын 2019 оны 06 сарын 04-ний өдрийн 47 тоот тогтоолын Хавсралт №6, Стратеги болон гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг тайлагнах, үнэлэх аргачлалын дагуу гаргана. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: Хэлтсийн 2020 оны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулж, тайлагнасан байна. Жилийн эцэст: Хэлтсийн 2020 оны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтиийг тайлагнасан байна. |  |  |  |  |

| №3 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 3.2.2. Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийн гүйцэтгэлийг тайлагнан, үр дүнг үнэлэх |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 37 дугаар тогтоол “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам” |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | - |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн дарга, ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтнүүд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | - |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт бүрэн хангагдсан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: Төрийн албан хаагчдын 2020 оны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулж, тайлагнасан байна. Жилийн эцэст: Төрийн албан хаагчдын 2020 оны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулж, тайлагнасан байна. |  |  |  |  |

| № 4 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 3.2.3. Батлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтыг албан хаагчдад танилцуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллах |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Гүйцэтгэлийн зорилт 3.3.1, Арга хэмжээ 5 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн удирдлага |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 03-р тогтоолын дагуу албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулж, батлах зөвшөөрөл авахаар Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлсэн. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Албан тушаалын тодорхойлолтыг бүх шатанд мөрдөн ажилласан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жил: Батлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтыг албан хаагчдад танилцуулж хэрэгжилтийг хангасан байна. Жилийн эцэс: Батлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтыг албан хаагчдад танилцуулж хэрэгжилтийг хангасан байна. |  |  |  |  |

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.3. Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, үе шаттай хэрэгжүүлэх

Эрх зүйн акт: Төрийн албаны тухай хууль

| № 5 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 3.3.1 Албан хаагчдын эрүүл мэнд, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарч, Нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллах |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Гүйцэтгэлийн зорилт 3.3.1, Арга хэмжээ 11 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв Орон нутгийн төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн удирдлага |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн төслийн боловсруулсан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Хэлтсийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг батлуулж, хэрэгжилтийг хангасан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жил: Статистикийн хэлтсийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжүүлсэн байна. Жилийн эцэс: Нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажилласан байна. |  |  |  |  |

Эрх зүйн акт: Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 71 дүгээр зарлиг, Үндэсний статистикийн салбарын шагналын ерөнхий журам

| № 6 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 3.3.2 Эрхэлсэн ажилдаа үр бүтээлтэй, ажилласан албан хаагчдыг шагнуулах ажлыг зохион байгуулах |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Гүйцэтгэлийн зорилт 3.3.1, Арга хэмжээ 10 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн удирдлага |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Эрхэлсэн ажилдаа амжилт гарган ажилласан албан хаагчдын салбарын болон Төрийн дээд одон медальд шагнуулахаар уламжилсан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Шаардлагыг бүрэн хангасан нэр дэвшигчийг шагнасан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жил: Шагналд нэр дэвшүүлсэн албан хаагчдын материалыг холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн байна. Жилийн эцэс: Шагналд нэр дэвшүүлсэн албан хаагчид салбарын болон Төрийн дээд одон медалиар шагнагдсан байна. |  |  |  |  |

Эрх зүйн акт: Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 05 дугаар тогтоол

| № 7 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 3.3.3. Статистикийн хэлтсийн албан хаагчдын хувийн хэргийг журмын дагуу бүрдүүлж, хүний нөөцийн мэдээллийн санд оруулан, Төрийн албаны зөвлөлийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний 2019 оны тайланг гаргаж хүргүүлэх |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Гүйцэтгэлийн зорилт 3.3.1, Арга хэмжээ 8 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн удирдлага |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Статистикийн хэлтсийн албан хаагчдын хувийн хэргийг журмын дагуу бүрдүүлж, хүний нөөцийн мэдээллийн санг тухай бүр баяжуулж, Төрийн албаны зөвлөлийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний 2018 оны тайланг гаргасан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 05-р тогтоолын хэрэгжилт хангагдсан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жил: Статистикийн хэлтсийн албан хаагчдын хүний нөөцийн өөрчлөлт хөдөлгөөнийг хийсэн байна. |  |  |  |  |

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.4. Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуульд заасан хугацаанд үнэн зөв гаргуулах, нэгтгэн хүргүүлэх, бүртгэх, хянах, тайлагнах

Эрх зүйн акт: Авлигын эсрэг хууль

| № 8 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 3.4.1 Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг гаргах |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Гүйцэтгэлийн зорилт 3.3.1, Арга хэмжээ 7 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн удирдлага |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Албан тушаалтны 2018 оны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг авч тайланг тогтоосон хугацаанд нь гаргасан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | ХАСХОМ-ийг хуулийн хугацаанд гаргасан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жил: 2019 оны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг гарган холбогдох газарт хүргүүлсэн байна. |  |  |  |  |

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.5. Албан бичгийн хөтлөлт, архивлалт, хадгалалт, хамгаалалт, нууцын хууль, журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих

Эрх зүйн акт: Архивын тухай хууль

| № 9 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 3.5.1. Статистикийн хэлтсийн 2019 оны баримт бичгийг архивлах ажлыг зохион байгуулах |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Гүйцэтгэлийн зорилт 3.3.2, Арга хэмжээ 22 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн ажилтнууд |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | 2019 оны хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу 2018 оны материалыг архивд шилжүүлсэн. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Архивын хадгаламжийг журмын дагуу бэлтгэн, Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу архивласан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жил 2020 оны баримт бичгийн хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг боловсруулж, 2019 оны баримт бичгийг архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын дагуу баримт, бичгийг бүрэн архивласан байна. |  |  |  |  |

| № 10 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 3.5.2. Статистикийн хэлтсийн албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, журам стандартыг мөрдүүлж ажиллах |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Гүйцэтгэлийн зорилт 3.3.2, Арга хэмжээ 23 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн удирдлага |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Хэлтэст 2019 онд ...... албан бичиг ирснийг бүртгэж шийдвэрлэсэн. ...... албан бичгийг хэвлэмэл хуудсанд стандартын дагуу буулгаж явуулсан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Хүлээн авсан албан бичиг, өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд бүрэн шийдвэрлэсэн байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жил: Хэлтсээс явуулж буй албан бичгийг журам стандартын дагуу байгууллагын хэвлэмэл хуудсанд буулгаж, хүлээн авсан бичгийг бүртгэн, хариутай албан бичгийн шийдвэрлэлтийг хангуулсан байна. Жилийн эцэс: Хэлтсээс явуулж буй албан бичгийг журам стандартын дагуу байгууллагын хэвлэмэл хуудсанд буулгаж, хүлээн авсан бичгийг бүртгэн, хариутай албан бичгийн шийдвэрлэлтийг хангуулсан байна. |  |  |  |  |

Эрх зүйн акт: Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль

| № 11 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 3.5.3. Байгууллагын нууцын ажлыг хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулж шаардлагатай арга хэмжээг авах |  |  |  |  |  |
|  | Төлөвлөлтийн уялдаа: | ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө Гүйцэтгэлийн зорилт 3.3.2, Арга хэмжээ 25 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах нэгж | Хэлтсийн удирдлага |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Статистикийн хэлтсийн албаны нууцад хамаарах мэдээллийн жагсаалтыг батлуулж, мөрдөж ажиллаж байна. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Холбогдох хууль тогтоомж, журмын хэрэгжилтийг хангасан ажилласан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жил: Төрийн болон албаны нууцтай танилцах эрх бүхий албан тушаалтны жагсаалтыг шинэчлэн батлуулсан байна. |  |  |  |  |

.       ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.6. Статистикийн хэлтсийн төсвийн төсөл төлөвлөх, захиран зарцуулах, тайлагнах, шилэн данс хөтлөх ажлыг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах, зохицуулах

Эрх зүйн акт:Төсвийн  тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль

| №12 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 3.6.1.Статистикийн хэлтсийн 2022-2023 оны дунд хугацааны төсвийн төсөөлөл, 2021 оны урсгал төсвийн төслийг боловсруулан ҮСХ-нд хүргүүлэх, хянуулах, батлуулах |  |  |  |  |  |
|  | Уялдаа: | ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Зорилт 3.4.1, Арга хэмжээ 28 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах ажилтан | Хэлтсийн удирдлага |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | 2020 оны урсгал төсвийн төслийг баталсан орлого, зарлагын хязгаарыг баримтлан боловсруулж, хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Төсвийн тухай хуулийн дагуу зарцуулагдах төсөв үнэн зөв боловсруулагдсан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: Хэлтсийн 2021 оны төсвийн хязгаарын саналыг боловсруулж, ҮСХ-нд хүргүүлсэн байна. Жилийн эцэст: Хэлтсийн 2021 оны төсөв батлагдсан байна. |  |  |  |  |

Эрх зүйн акт: Төсвийн  тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам

| №13 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 3.6.2. Батлагдсан төсвийн дагуу санхүүжилтийг авч, төсөвт зардлыг тухай бүр санхүүжүүлэх |  |  |  |  |  |
|  | Уялдаа: | ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Зорилт 3.4.1, Арга хэмжээ 28 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах ажилтан | Хэлтсийн удирдлага |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | 2019 оны 12-р сарын 31-ны өдрийн байдлаар ...... сая төгрөгийг урсгал санхүүжилтэнд авч гүйцэтгэлийг санхүүжүүлэн ажилласан байна. Энэ нь нийт төсөвт зардлын ....... хувийн гүйцэтгэлтэй өр, авлага үүсгэлгүй ажилласан байна. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Байгууллагын үйл ажиллагаа тасралтгүй хэвийн явагдах нөхцөл бололцоогоор хангагдсан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: Батлагдсан төсвийн хүрээнд санхүүжилтийг бүрэн авч, зардлыг санхүүжүүлэн, өр авлага үүсээгүй ажилласан байна. Жилийн эцэст: Батлагдсан төсвийн хүрээнд санхүүжилтийг бүрэн авч, зардлыг санхүүжүүлэн, өр авлага үүсээгүй ажилласан байна. |  |  |  |  |

Эрх зүйн акт: Төсвийн  тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль

| № 14 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 3.6.3.Төсвийн шууд захирагчийн санхүүгийн улирал, жилийн тайлан тэнцлийг гаргах, дүнд шинжилгээ хийх |  |  |  |  |  |
|  | Уялдаа: | ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Зорилт 3.4.1, Арга хэмжээ 29 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах ажилтан | Хэлтсийн удирдлага |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Хэлтсийн 2019 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланг 2019 оны 07-р сарын .....-ны дотор бэлтгэн гаргаж хуулийн хугацаанд ҮСХ-нд хүргүүлсэн. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Холбогдох хууль, журмын дагуу хугацаанд нь санхүүгийн тайланг гаргасан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль хэрэгжсэн байна. |  |  |  |  |

Эрх зүйн акт:Шилэн дансны тухай хууль

| № 15 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 3.6.4. Шилэн дансны тухай хууль, холбогдох журмын дагуу төсөв, түүний зарцуулалтыг нийтэд мэдээлэн ажиллах |  |  |  |  |  |
|  | Уялдаа: | ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Зорилт 3.3.2, Арга хэмжээ 7 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах ажилтан | Хэлтсийн удирдлага |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | Шилэн дансны тухай хууль, холбогдох журмын дагуу төсөв, түүний зарцуулалтыг нийтэд хуулийн хугацаанд мэдээлэн ажилласан. |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт бүрэн хангагдсан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: Санхүүжилт бүрээр тайлагнасан байх, Шилэн дансны тухай хууль, холбогдох журам хэрэгжсэн байна. Жилийн эцэс: Санхүүжилт бүрээр тайлагнасан байх, Шилэн дансны тухай хууль, холбогдох журам хэрэгжсэн байна. |  |  |  |  |

Эрх зүйн акт:Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль

| № 16 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арга хэмжээний нэр, дугаар | 3.6.5. Өмч хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтыг эрхэлж тооцоо, тооллого зохион байгуулж, тайланг гаргах |  |  |  |  |  |
|  | Уялдаа: | ҮСХ-ны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний Зорилт 3.4.1, Арга хэмжээ 35 |  |  |  |  |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжих хугацаа | Улирал | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|  | Шаардагдах хөрөнгө | Улсын төсөв |  |  |  |  |
|  | Хариуцах ажилтан | Хэлтсийн удирдлага |  |  |  |  |
|  | Суурь түвшин | ҮСХ-ны эд хөрөнгийн тооллого хийх ажлын хэсэг байгуулагдаж, тооллогыг зохион байгуулсан |  |  |  |  |
|  | Шалгуур үзүүлэлт | 2020 оны жилийн эцсийн хөрөнгийн тооллогын нэгтгэлийг гаргаж Өмчийн өөрчлөлтийн тайланд тусгасан байна. |  |  |  |  |
|  | Хүрэх түвшин | Эхний хагас жилд: Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль хэрэгжсэн байна. Жилийн эцэс: Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль хэрэгжсэн байна. |  |  |  |  |

ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
ЗОРИЛТЫН ХҮРЭХ ҮР ДҮН

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1-ийн үр дүн:  ҮСХ-ны дарга,  Аймгийн Засаг дарга  нартай хамтран ажиллах Гурвалсан гэрээг байгуулан ажиллах, хэрэгжилтийг хангах.

| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 он | Эхний хагас жилд | Жилийн эцэс |
| 1 | Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.1.1 Үндэсний статистикийн хорооны дарга, аймгийн Засаг дарга нартай гэрээ байгуулан ажиллах | Чанарын үзүүлэлт | Үндэсний статистикийн хорооны дарга, Аймгийн Засаг дарга нартай гурвалсан гэрээ байгуулж ажилласан. | Үндэсний статистикийн хорооны дарга, Аймгийн Засаг даргатай гуррвалсан гэрээ шинэчлэн батлуулсан байна | Гэрээний хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, тайланг гарган хүргүлсэн байна. |

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2-ын үр дүн: Хэлтсийн тухайн жилийн зорилго, зорилтыг тодорхойлж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах, биелэлтийг нэгтгэх, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах

| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 он | Эхний хагас жилд | Жилийн эцэс |
| 1 | Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.2.1 Хэлтсийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж, тайланг нэгтгэх | Чанарын үзүүлэлт | - | Хэлтсийн 2020 оны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулж, тайлагнасан байна. | Хэлтсийн 2020 оны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтиийг тайлагнасан байна. |
| 2 | Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.2.2 Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийн гүйцэтгэлийг тайлагнан, үр дүнг үнэлэх | Чанарын үзүүлэлт | - | Төрийн албан хаагчдын 2020 оны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж баталж, хэрэгжилтийг зохион байгуулж, тайлагнасан байна. | Төрийн албан хаагчдын 2020 оны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж баталж, хэрэгжилтийг зохион байгуулж, тайлагнасан байна. |
| 3 | Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.2.3 Батлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтыг албан хаагчдад танилцуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллах | Чанарын үзүүлэлт | Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 03-р тогтоолын дагуу албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулж, батлах зөвшөөрөл авахаар Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлсэн. | Батлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтыг албан хаагчдад танилцуулж хэрэгжилтийг хангасан байна. | Батлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтыг албан хаагчдад танилцуулж хэрэгжилтийг хангасан байна. |

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.3-ын үр дүн: Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, үе шаттай хэрэгжүүлэх

| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 он | Эхний хагас жилд | Жилийн эцэс |
| 1 | Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.3.1 Албан хаагчдын эрүүл мэнд, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарч, Нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллах | Чанарын үзүүлэлт | Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөөг боловсруулсан. | Статистикийн хэлтсийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжүүлсэн байна. | Нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажилласан байна. |
| 2 | Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.3.2 Эрхэлсэн ажилдаа үр бүтээлтэй, ажилласан албан хаагчдыг холбогдох журам, дүгнэх аргачлалын хүрээнд шагнах ажлыг зохион байгуулах | Чанарын үзүүлэлт | Эрхэлсэн ажилдаа амжилт гарган ажилласан албан хаагчдын салбарын болон Төрийн дээд одон медальд шагнуулахаар уламжилсан. | Шагналд нэр дэвшүүлсэн албан хаагчдын материалыг судлан шаардлага хангасан нэр дэвшигчдийг шагнасан байна. | Шагналд нэр дэвшүүлсэн албан хаагчдын материалыг судлан шаардлага хангасан нэр дэвшигчдийг шагнасан байна. |
| 3 | Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.3.3. Статистикийн хэлтсийн албан хаагчдын хувийн хэргийг журмын дагуу бүрдүүлж, хүний нөөцийн мэдээллийн санд оруулан Төрийн албаны зөвлөлийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний 2019 оны тайланг гаргаж хүргүүлэх | Чанарын үзүүлэлт | Статистикийн хэлтсийн албан хаагчдын хувийн хэргийг журмын дагуу бүрдүүлж, хүний нөөцийн мэдээллийн санг тухай бүр баяжуулж, Төрийн албаны зөвлөлийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний 2018 оны тайланг гаргасан. | Статистикийн хэлтсийн албан хаагчдын хүний нөөцийн өөрчлөлт хөдөлгөөнийг хийсэн байна. | - |

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.4-ийн үр дүн: Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуульд заасан хугацаанд үнэн зөв гаргах

| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 он | Эхний хагас жилд | Жилийн эцэс |
| 1 | Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.4.1 Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг гаргах | Чанарын үзүүлэлт | Албан тушаалтны 2018 оны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг авч тайланг тогтоосон хугацаанд нь гаргасан. | 2019 оны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг гарган холбогдох газарт хүргүүлсэн байна. |  |

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.5-ын үр дүн: Албан бичгийн хөтлөлт, архивлалт, хадгалалт, хамгаалалт, нууцын хууль, журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих

| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 он | Эхний хагас жилд | Жилийн эцэс |
| 1 | Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.5.1 Статистикийн хэлтсийн 2019 оны баримт бичгийг архивлах ажлыг зохион байгуулах | Чанарын үзүүлэлт | 2019 оны хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу 2018 оны материалыг архивд шилжүүлсэн | 2020 оны баримт бичгийн хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг боловсруулж, 2019 оны баримт бичгийг архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын дагуу баримт, бичгийг бүрэн архивласан байна. | - |
| 2 | Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.5.2 Статистикийн хэлтсийн албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, журам стандартыг мөрдүүлж ажиллана. | Чанарын үзүүлэлт | Хэлтэст 2019 онд ...... албан бичиг ирснийг бүртгэж шийдвэрлэсэн. ...... албан бичгийг хэвлэмэл хуудсанд стандартын дагуу буулгаж явуулсан. | Хэлтсээс явуулж буй албан бичгийг журам стандартын дагуу байгууллагын хэвлэмэл хуудсанд буулгаж, хүлээн авсан бичгийг бүртгэн, хариутай албан бичгийн шийдвэрлэлтийг хангуулсан байна. | Хэлтсээс явуулж буй албан бичгийг журам стандартын дагуу байгууллагын хэвлэмэл хуудсанд буулгаж, хүлээн авсан бичгийг бүртгэн, хариутай албан бичгийн шийдвэрлэлтийг хангуулсан байна. |
| 3 | Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.5.3 Байгууллагын нууцын ажлыг хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулж шаардлагатай арга хэмжээг авах | Чанарын үзүүлэлт | Статистикийн хэлтсийн албаны нууцад хамаарах мэдээллийн жагсаалтыг батлуулж, мөрдөж ажиллаж байна. | Төрийн болон албаны нууцтай танилцах эрх бүхий албан тушаалтны жагсаалтыг шинэчлэн батлуулсан байна. |  |

ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.6-ын үр дүн. Төсвийн төсөл төлөвлөх, захиран зарцуулах, тайлагнах, шилэн данс хөтлөх ажлыг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах

| № | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 он | Эхний хагас жилд | Жилийн эцэс |
| 1 | Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.6.1 Статистикийн хэлтсийн 2022-2023 оны дунд хугацааны төсвийн төсөөлөл, 2021 оны урсгал төсвийн төслийг боловсруулан ҮСХ-нд хүргүүлэх, хянуулах, батлуулна | Чанарын үзүүлэлт | 2020 оны урсгал төсвийн төслийг баталсан орлого, зарлагын хязгаарыг баримтлан боловсруулж, хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн | Хэлтсийн 2021 оны төсвийн хязгаарын саналыг боловсруулж ҮСХ-нд хүргүүлсэн байна. | Хэлтсийн 2021 оны төсөв батлагдсан байна. |
| 2 | Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.6.2 Батлагдсан төсвийн дагуу санхүүжилтийг авч, төсөвт зардлыг тухай бүр санхүүжүүлэх | Чанарын үзүүлэлт | 2019 оны 12-р сарын 31-ны өдрийн байдлаар ...... сая төгрөгийг урсгал санхүүжилтэнд авч гүйцэтгэлийг санхүүжүүлэн ажилласан байна. Энэ нь нийт төсөвт зардлын ....... хувийн гүйцэтгэлтэй өр, авлага үүсгэлгүй ажилласан байна. | Батлагдсан төсвийн хүрээнд санхүүжилтийг бүрэн авч, зардлыг санхүүжүүлэн, өр авлага үүсээгүй ажилласан байна. | Батлагдсан төсвийн хүрээнд санхүүжилтийг бүрэн авч, зардлыг санхүүжүүлэн, өр авлага үүсээгүй ажилласан байна. |
| 3 | Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.6.3 Төсвийн шууд захирагчийн санхүүгийн улирал, жилийн тайлан тэнцлийг гаргах, дүнд шинжилгээ хийх | Чанарын үзүүлэлт | Хэлтсийн 2019 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланг 2019 оны 07-р сарын .....-ны дотор бэлтгэн гаргаж хуулийн хугацаанд ҮСХ-нд хүргүүлсэн. | Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль хэрэгжсэн байна. |  |
| 4 | Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.6.4 Шилэн дансны тухай хууль, холбогдох журмын дагуу төсөв, түүний зарцуулалтыг нийтэд мэдээлэн ажиллах | Чанарын үзүүлэлт | Шилэн дансны тухай хууль, холбогдох журмын дагуу төсөв, түүний зарцуулалтыг нийтэд хуулийн хугацаанд мэдээлэн ажилласан. | Санхүүжилт бүрээр тайлагнасан байх, Шилэн дансны тухай хууль, холбогдох журам хэрэгжсэн байна. | Санхүүжилт бүрээр тайлагнасан байх, Шилэн дансны тухай хууль, холбогдох журам хэрэгжсэн байна. |
| 5 | Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.6.5 Өмч хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтыг эрхэлж тооцоо, тооллого зохион байгуулж, тайланг гаргах | Чанарын үзүүлэлт | Эд хөрөнгийн тооллого хийх ажлын хэсэг байгуулагдаж, тооллогыг зохион байгуулсан. | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль хэрэгжсэн байна. | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль хэрэгжсэн байна. |

ДӨРӨВДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАВСРАЛТ

| № | Төлөвлөгөөний хавсралт |
| --- | --- |
| Хавсралт №1. | Төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх сургалтын 2020 оны төлөвлөгөө |
| Хавсралт №2. | Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах 2020 оны төлөвлөгөө |
| Хавсралт №3. | Байгууллагын 2020 оны төсөв |